

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 05.07. 2024 г. № 30 с. Первомайское**

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности** **для инвалидов объектов  социальной, инженерной** **инфраструктур и условий  беспрепятственного** **пользования услугами на территории Первомайского муниципального образования**

В соответствии  со ст.14.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ  от 17.06.2015  № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 13.06.2024 г. № 799 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599», органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» администрация Первомайского муниципального образования **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов  Первомайского муниципального образования согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с

решением Совета Первомайского МО от 24.10.2005 года № 7 и размещению на официальном сайте администрации Первомайского муниципального образования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2024 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Первомайского**

**муниципального образования А.В. Пивненко**

                                             Приложение

                                                             к постановлению Первомайского

муниципального образования

                                                                               «05» июля 2024 № 29

**План мероприятий «Дорожная карта»**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов**

**Первомайского муниципального образования**

1. **Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты»)**

План мероприятий («дорожная карта») разрабатывается исходя из национальных стандартов Российской Федерации и (или) сводов правил (части национального стандарта Российской Федерации и (или) части свода правил), предусматривающих требования, указанные в [части 2](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=217998#l77) статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", включенные в реестр требований, подлежащих применению при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изыскании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации и сносе объектов капитального строительства, в том числе из национальных стандартов Российской Федерации и (или) сводов правил (части национального стандарта Российской Федерации и (или) части свода правил), в результате применения которых обеспечивается соблюдение установленных указанным Федеральным [законом](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=217998#l0) требований доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения".

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений  показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Первомайского муниципального образования (2024-2028 годы) (далее - «дорожная карта») разработан в соответствии с   постановлением  Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.06.2024 г. № 799 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599», органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

«Дорожная карта» представляет собой план взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными и областными законами, регулирующими вопросы предоставления услуг населению.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам,  услугам, информации в сфере культуры, образования и молодежной политики, физкультуры и спорта, в решении социальных и жилищно-коммунальных проблем на территории Первомайского муниципального образования.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Первомайского муниципального образования .

Реализация «дорожной карты» направлена на обеспечение поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами.

Задачи «дорожной карты»:

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Тарлыковском муниципальном образовании.

2. Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

3. Организация обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

Решение представленного комплекса мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

**2.Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки**

В Тарлыковском муниципальном образовании на 1 января  2024 года проживает 2021 человек. Из них 97 человек имеют статус инвалида.

Инвалиды испытывают потребность в социальном обслуживании, нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах движения, что ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для Первомайского муниципального образования.

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

Основными проблемами в области социальной защиты инвалидов остаются:

1) отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры и информационным технологиям.

Основные социальные объекты Первомайского муниципального образования: администрация муниципального образования  не оборудована пандусом.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы учреждений социального обслуживания и сформировавшимися потребностями для эффективной реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов путем принятия настоящей Дорожной карты определяется следующими причинами:

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур;

2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера; реализация соответствующего комплекса мероприятий;

3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных объединений;

4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше. Они испытывают трудности при получении образования и в дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и малоактивны в общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей современной государственной социальной политики.

Основной проблемой в обеспечении доступности социокультурных услуг для инвалидов является неприспособленность многих учреждений культуры для посещения их данными категориями граждан. Если вопрос  доступности входов в здания, где расположены учреждения культуры, решается (оборудованы пандусами, поручнями, расширение входных групп), то зрительные залы  учреждений культуры и читальные залы библиотек в настоящее время не рассчитаны на размещение мест для инвалидов.

Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развитии Первомайского муниципального образования, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные и спортивные);

результаты социологических опросов;

показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

**Приложение №1**

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** **Первомайского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Разработка нормативно-правовых актов предоставления муниципальных услуг, включение требований к обеспечению доступности для инвалидов | Администрация Первомайского муниципального образования | Специалист администрации | 2026г. | 100% |
| Пандус у здания Администрации Первомайского муниципального образования | Постановление  администрации Первомайского муниципального образования | Глава Первомайского муниципального образования | 2026г. | 50% |
| Достаточная ширина дверных проемов в стенах  администрации Первомайского муниципального образования | Постановление  администрации Первомайского муниципального образования | Глава Первомайского муниципального образования | 2025г. | 50% |
| Поручни у здания администрации Первомайского муниципального образования | Постановление  администрации Первомайского муниципального образования | Глава Первомайского муниципального образования | 2028г. | 50% |
| Тактильная наклейка на поручень (Брайль)  здания администрации Первомайского муниципального образования | Постановление  администрации Первомайского муниципального образования | Глава Первомайского муниципального образования | 2027г. | 50% |

**Приложение №2**

**Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя доступности для инвалидов объектов и услуг\* | Единица  измере- ния | Значения показателей | | | | | Структурное подразделение  (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. Удельный вес введенных с 1.09 2024 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1.09.2024 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 к месту предоставления услуги | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1  поручни | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Глава  Первомайского муниципального образования |
| 4.2 пандусы | % | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | Глава  Первомайского муниципального образования |
| 4.3 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Глава  Первомайского муниципального образования |
| 4.4 наклейка на поручень | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Глава  Первомайского муниципального образования |
| 5. Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов (от общего количества объектов и услуг, предоставляемых в этой сфере), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 удельный вес главных бюро медико-социальной экспертизы оборудованных системой управления электронной очередью (от общего числа главных бюро) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 удельный вес главных бюро медико-социальной экспертизы, оснащенных специальным диагностическим оборудованием с учетом потребностей инвалидов (в общей численности главных бюро медико-социальной экспертизы) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе  (от общего количества прошедших освидетельствование граждан) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4 доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р, в рамках индивидуальной программы реабилитации (в общей численности инвалидов, имеющих в индивидуальной программе реабилитации рекомендации по предоставлению им технических средств реабилитации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5 доля граждан, удовлетворенных качеством обеспечения техническими средствами реабилитации (от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации)  9.6 доля инвалидов (детей инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или реабилитации в общей численности инвалидов (детей инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или реабилитации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.7 удельный вес организаций социального обслуживания (раздельно: в полустационарной и стационарной формах), в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общей численности таких учреждений) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.8 удельный вес организаций социального обслуживания (раздельно: в полустационарной и стационарной формах), в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.9 доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому (от общей численности инвалидов) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.10 доля инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.11 удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов (в общей численности объектов органов службы занятости) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.12 доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.13 доля инвалидов, работающих в условиях соответствующих санитарно-гигиеническим нормам с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общей численности работающих инвалидов) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.14 доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Удельный вес услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг) | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Доля  работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Удельный вес объектов в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | - | - | - | - | - | - | - |

**Приложение №3**

**Анализ объектов социальной инфраструктуры на соответствие беспрепятственного доступа для инвалидов на территории  Первомайского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объектов | Общее количество объектов (зданий) | |
| п/п |  | доступны | нет доступа |
| 1. | Администрация Первомайского муниципального образования | 0 | 1 |
| 2. | СДК пос. Владимирский | 1 | 0 |
| 3. | ФАП пос. Владимирский | 1 | 0 |
| 4. | МБДОУ СОШ пос. Владимирский | 1 | 0 |
| 5. | МБОУ СОШ пос. Владимирский | 1 | 0 |
| 6. | Магазины | 2 | 1 |
| 7 | СДК с. Первомайское | 0 | 1 |
| 8 | Магазины | 0 | 1 |
| 10 | ФАП с. Первомайское | 1 | 0 |
| 11 | МБДОУ СОШ с. Первомайское | 1 | 1 |
| 12 | МБОУ СОШ с. Первомайское | 1 | 1 |
| 13 | Магазины | 2 | 2 |
| Всего |  | 17 | 12 |